## HW
STT |  | Nội dung | Kết quả nghiệm thu | Số người thực hiện | Số giờ | Tiến độ thực hiện | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND)
1 |  | MẪU A
2 |  | TK PHẦN CỨNG
3 |  | TK BO MẠCH
4 |  | TK Sơ đồ nguyên lý | File thiết kế gốc
| 1 | Dựng sơ đồ khối của toàn hệ thống
| 2 | Chọn và thiết kế IC nguồn
| 3 | Chọn và thiết kế khối wifi
| 4 | Chọn và thiết kế khối 5G và CPU
| 5 | Chọn và thiết kế khối RF và antenna
| 6 | Chọn và thiết kế khối giao tiếp
5 |  | Thiết kế Bo mạch Layout
Tạo footprint cho từng linh kiện
Sắp xếp bố trí linh kiện
Đi dây
6 |  | Team Review thiết kế
Review thiết kế IC nguồn
Review thiết kế khối wifi
Review thiết kế khối 5G và CPU
Review thiết kế khối RF và antenna
Review thiết kế khối giao tiếp
7 |  | Kiểm tra và xuất BOM (danh sách linh kiện) | File BOM dạng excel
|  | Kiểm tra chi tiết các tham số của từng linh kiện | Có đầy đủ checklist kiểm tra the form chuẩn
|  | Xuất BOM và làm việc với nhà phân phối để xác nhận lại tình trạng stock của linh kiện | Có được đầy đủ thời gian mua hàng của từng part
8 |  | Kiểm tra và xuất Gerber Bo mạch | File gerber dùng để đặt mạch
Kiểm
9 |  | Kiểm tra và xuất CTKT | File CTKT(đạng .doc)
10 |  | Thiết kế mô phỏng phần RF (Như rf trace, RF turning, RF antenna) | Kết quả mô phỏng và đo đạc và turning antenna
11 |  | CHUẨN BỊ KIỂM TRA TK PHẦN CỨNG
12 |  | Xây dựng phương pháp kiểm tra | Phương pháp kiếm tra(.doc)
13 |  | Xây dựng bài kiểm tra | Tài liệu cho các bài kiểm tra(.doc)
14 |  | Xây dựng môi trường thực hiện | Tài liệu hướng dẫn settup môi trường thực hiện( .doc)
15 |  | SẢN XUẤT BO MẠCH
16 |  | Mua linh kiện và NVL | Chất lượng bo mạch đã lắp ráp
17 |  | Sản xuất Bo mạch
18 |  | Lắp ráp Bo mạch
19 |  | MẪU B
20 |  | TK PHẦN CỨNG
21 |  | TK BO MẠCH
22 |  | Chỉnh sửa tối ưu thiết kế sơ đồ nguyên lý | File thiết kế gốc
23 |  | Chỉnh sửa tối ưu layout
24 |  | Team Review lại thiết kế sau khi đã tối ưu
25 |  | Kiểm tra và xuất BOM (danh sách linh kiện) | File BOM dạng excel
26 |  | Kiểm tra và xuất Gerber Bo mạch | File gerber dùng để đặt mạch
27 |  | Kiểm tra và xuất CTKT | File CTKT(đạng .doc)
28 |  | SẢN XUẤT BO MẠCH
29 |  | Mua linh kiện và NVL | Chất lượng bo mạch đã lắp ráp
30 |  | Sản xuất Bo mạch
31 |  | Lắp ráp Bo mạch
Tổng

## SW
STT | Nội dung | Kết quả nghiệm thu | Số người thực hiện | Số giờ | Tiến độ thực hiện | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND)
| Tài liệu | File tài liệu (dạng .docx)
1 | Tạo tài liệu thiết kế kiến trúc phần mềm | File source code | 2 | 16 |  | Gói | 1
Nút nhấn
2 | Phát triển tầng driver cho nút nhấn |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
3 | Điều khiển thiết bị bằng nút bấm |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Web UI
4 | Tạo nền tảng giao diện |  | 2 | 48 |  | Gói | 1
Viết stylesheet
Viết template giao diện cho các trang quản lý người dùng
Viết template cho các trang cấu hình
Viết template cho các trang thông tin
Viết template cho trang lấy log
Viết template cho các trang SMS
Viết template cho các trang quản lý tài khoản di động
Viết template cho trang thống kê
Viết template cho các trang quản trị hệ thống
Giao diện quản lý người dùng
5 | Giao diện đăng nhập |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
6 | Giao diện thay đổi thông tin quản trị |  | 1 | 12 |  | Gói | 1
7 | Giao diện đăng xuất |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
Webserver
8 | Xử lý xác thực thông tin |  | 3 | 32 |  | Gói | 1
Hash password
Đọc và ghi mật khẩu từ bộ nhớ
9 | Quản lý session |  | 3 | 32 |  | Gói | 1
Bộ đếm thời gian
Tạo cookie
Tạo token cho người dùng
10 | HTTP server |  | 2 | 48 |  | Gói | 1
Quản lý các kết nối TCP
Phân tách gói tin HTTP
Truy cập các static file
Render trang web từ các template
11 | Xử lý thay đổi thông tin quản trị |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Xác thực người dùng
Kiểm tra các thông tin được yêu cầu
Thay đổi thông tin quản trị
12 | Quy tắc đặt mật khẩu |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Bộ mô tả các quy tắc
Bộ kiểm tra các quy tắc từ input của user
Cấu hình thiết bị
13 | Cấu hình nhanh thiết bị |  | 2 | 32 |  | Gói | 1
Cấu hình nhanh WAN
Cấu hình nhanh LAN
Cấu hình nhanh WLAN
14 | Cấu hình qua giao diện console |  | 2 | 32 |  | Gói | 1
Truy cập dòng lệnh qua UART
Truy cập qua SSH
15 | Cấu hình WAN |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
16 | Cấu hình LAN |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Cấu hình DHCP
Cấu hình IP của LAN
17 | Cấu hình WLAN |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
18 | Tạo điểm truy cập Wi-Fi |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Cài đặt SSID
Cài đặt password Wi-Fi
19 | Thay đổi phương pháp bảo mật |  | 2 | 20 |  | Gói | 1
Hiển thị các phương pháp bảo mật hiện có của hệ thống lên template
20 | Quản lý kênh băng tần |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Hiển thị các băng tần đang hoạt động
21 | Cấu hình tường lửa |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Hiển thị các rule
Chuyển đổi các rule của tường lửa thành các lệnh lọc IP
Thêm rule
Xóa rule
Thông tin thiết bị
22 | Log dữ liệu |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Lấy dữ liệu từ dmesg
Lấy dữ liệu từ logread
Hiển thị lên template đã thiết kế
23 | Hiển thị thông tin thiết bị |  | 2 | 12 |  | Gói | 1
Thu thập thông tin của thiết bị
Hiển thị lên template đã thiết kế
24 | Hiển thị thông tin Wi-Fi |  | 2 | 12 |  | Gói | 1
Thu thập thông tin của mạng Wi-Fi
Hiển thị lên template đã thiết kế
25 | Hiển thị thông tin LTE |  | 2 | 12 |  | Gói | 1
Thu thập thông tin của mạng LTE
Hiển thị lên template đã thiết kế
26 | Hiển thị thông tin WCDMA |  | 2 | 12 |  | Gói | 1
Thu thập thông tin của mạng WCDMA
Hiển thị lên template đã thiết kế
27 | Hiển thị thông tin GSM |  | 2 | 12 |  | Gói | 1
Thu thập thông tin của mạng GSM
Hiển thị lên template đã thiết kế
28 | Hiển thị thông tin 5G |  | 2 | 12 |  | Gói | 1
Thu thập thông tin của mạng 5G
Hiển thị lên template đã thiết kế
LED
29 | Phát triển tầng driver cho LED |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
30 | Chỉ thị trạng thái nguồn bằng LED |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
31 | Chỉ thị trạng thái WiFi bằng LED |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
32 | Chỉ thị trạng thái LTE bằng LED |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
33 | Chỉ thị trạng thái SMS bằng LED |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
34 | Tự động sleep tất cả đèn LED |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Quản lý SMS
35 | Cập nhật tin nhắn từ thẻ sim đến thiết bị |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Kích hoạt lệnh đọc tin nhắn từ thẻ sim
Phân tách phản hồi từ thẻ sim
Đồng bộ các tin nhắn nhận được vào cơ sở dữ liệu
36 | Quản lý hiển thị tin nhắn từ webgui |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Truy vấn cơ sở dữ liệu tin nhắn
Hiển thị tin nhắn lên template đã thiết kế
37 | Gửi SMS thành công |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
38 | Gửi SMS không thành công |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Kiểm tra mã lỗi
Hiển thị thông báo đến người dùng
39 | Thông báo có tin nhắn mới đến |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Tạo tiến trình quản lý tin nhắn
Thông báo đến người dùng đang truy cập trạng thái tin nhắn
40 | Xóa tin nhắn từ webgui |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác
Kiểm tra lệnh xóa tin nhắn
Quản lý tài khoản
41 | Kiểm tra tài khoản |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Kích hoạt lệnh lấy thông tin tài khoản
Xử lý thông tin tài khoản trả về từ lệnh
Hiển thị thông tin tài khoản
42 | Nạp thẻ cào thành công |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Lấy thông tin thẻ cào từ giao diện nạp thẻ
Kích hoạt lệnh nạp thẻ
Cập nhật thông tin tài khoản
43 | Nạp thẻ cào không thành công |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Quản lý danh bạ
44 | Tạo cơ sở dữ liệu cho Quản lý danh bạ |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Tạo giao thức truy cập cơ sở dữ liệu
Thiết kế cơ sở dữ liệu
45 | Thêm 1 liên hệ |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được nhập
Kiểm tra liên hệ có bị trùng lặp không
Thêm liên hệ
46 | Xóa 1 liên hệ |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Tìm liên hệ trong cơ sở dữ liệu
47 | Xóa toàn bộ danh bạ |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác
Kích hoạt lệnh xóa danh bạ
48 | Cập nhật danh bạ từ sim đến thiết bị |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Kích hoạt lệnh lấy danh bạ từ sim
Phân tách gói tin trả về từ sim để lấy danh bạ
Đồng bộ với cơ sở dữ liệu
49 | Hiển thị danh bạ lên webgui |  | 3 | 24 |  | Gói | 1
Truy vấn cơ sở dữ liệu
Hiển thị lên template đã thiết kế
Quản trị hệ thống
50 | Cho phép giới hạn dung lượng |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Tạo tiến trình quản lý dung lượng
Đọc và ghi thiết lập giới hạn dung lượng vào bộ nhớ
Hiển thị các thiếp lập giới hạn dung lượng lên teamplate đã thiết kế
51 | Giới hạn dung lượng thành công |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Thông báo cho người dùng
Cập nhật mức giới hạn mới
52 | Giới hạn dung lượng không thành công |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Kiểm tra mã lỗi
Thông báo người dùng về mã lỗi đã nhận được
53 | Kích hoạt nâng cấp firmware |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
54 | Xử lý cập nhật firmware |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Kiểm tra checksum cho firmware
Phân tách file cập nhật firmware
Tải firmware vào bộ nhớ tạm
Khởi động quy trình cập nhật
55 | Nâng cấp firmware thành công |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
56 | Nâng cấp firmware không thành công |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
57 | Kích hoạt khôi phục cấu hình mặc định |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Xác nhận thao tác
58 | Khôi phục cấu hình mặc định thành công |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
Hiển thị thông báo đến người dùng
Kích hoạt khởi động lại
59 | Khôi phục cấu hình mặc định không thành công |  | 1 | 8 |  | Gói | 1
60 | Kích hoạt khởi động lại |  | 2 | 24 |  | Gói | 1
Xác nhận thao tác
Kích hoạt tiến trình khởi động lại
Thống kê
61 | Thông kê lưu lượng WWAN |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Đếm lưu lượng download của WWAN
Đếm lưu lượng upload của WWAN
Tính toán tốc độ trung bình của WWAN
Hiển thị các giá trị lưu lượng đếm được của WWAN
62 | Thống kê lưu lượng WLAN |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
Đếm lưu lượng download của WLAN
Đếm lưu lượng upload của WLAN
Tính toán tốc độ trung bình của WLAN
Hiển thị các giá trị lưu lượng đếm được của WLAN
63 | Thống kê bitrate WWAN |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
64 | Thống kê bitrate WLAN |  | 2 | 16 |  | Gói | 1
65 | Bringup code lên phần cứng |  | 3 | 36 |  | Gói | 1
Đóng gói code
Kiểm tra các chức năng phần cứng
Kiểm tra hoạt động phần mềm
TỔNG | [8 empty] | 0
THUẾ GTGT | [8 empty] | 0
TỔNG BAO GỒM THUẾ GTGT | [8 empty] | 0
1260

## ID
STT | Dịch vụ | Hạng mục | Kết quả nghiệm thu | Tiến độ thực hiện | Đơn vị tính | Số lượng | Số giờ | Đơn giá | Thành tiền (đ)
1 | Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị MIFI | Nghiên cứu, phân tích sản phẩm | Tài liệu phân tích thiết kế(.doc) |  | gói
|  | Phác thảo và triển khai thể hiện ý tưởng, thiết kế ý tưởng cho sản phẩm | File tài liệu thiết kế phác thảo 3 phương án (.pptx) |  | gói
|  | Thiết kế sản phẩm 3d | File tài liệu thiết kế phác thảo 3 phương án (.pptx) |  | gói
|  | Rendering hình ảnh sản phẩm | File tài liệu hình ảnh render (.pptx) |  | gói
|  | Chỉnh sửa ra thiết kế cuối cùng | File thiết kế gốc 2d,3D (.pptx) |  | gói
2 | Thiết kế Cơ khí chế tạo cho thiết bị MIFI | Nghiên cứu, phân tích sản phẩm | File thiết kế gốc 2d,3D (.pptx) |  | gói
|  | Thiết kế CAD sản phẩm được lựa chọn | File thiết kế gốc 2d,3D (.pptx) |  | gói
3 | Gia công vỏ thiết bị MIFI(sản phẩm mẫu) | Gia công chế tạo mẫu | Sản phẩm mẫu thử |  | gói
4 | Thiết kế đồ họa | Thiết kế bao bì sản phẩm | File thiết kế gốc 2d,và hình ảnh Ai,PDF |  | gói
Tổng

## TOTAL
#REF!