## Wifi 5G
Kế hoạch SXTB Wifi 5G
2020-07-30
STT | Nội dung công việc | Người chịu trách nhiệm/ người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày thực hiện | Yêu cầu kết quả | Kết quả đến hiện tại | [96 empty] | Days Complete | Days Left | time axis 2020-07-27 to 2020-12-03
1 | Nghiên cứu, phân tích thị trường, đề xuất số lượng thiết bị cần sản xuất | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 100 | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | Khảo sát nhu cầu Wifi 5G từ Ban KHCN ( Làm việc với Lâm - Ban KHCN để xác định nhu cầu wifi 5G dành cho KHCN | Mrs Hằng | 2020-08-01 | 2020-08-25 | 17 | Số lượng wifi 4G hiện tại Số lượng Wifi 5G cần sản xuất |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 17
1.2 | Nghiên cứu các sản phẩm có sẵn trên thị trường (nghiên cứu qua mạng internet, lấy thông tin từ catalogue và công bố TSKT của nhà sản xuất | Mr Lộc | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 10 | Bảng so sánh các thông số kĩ thuật các thiết bị trên thị trường |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 10
1.3 | Khảo sát giá các sản phẩm trên thị trường và khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường | Mr Quý | 2020-08-01 | 2020-08-25 |  | Bảng so sánh giá các sản phẩm và báo cáo dự báo khả ăng cạnh tranh, nhu cầu thị trường
2 | Định nghĩa, xác định yêu cầu sản phẩm | Mr Tân, Mr Phương | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 7 | Bản mô tả yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu về ứng dụng và các yêu cầu khác của sản phẩm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 100 | 0 | 7
3 | Thiết kế sản phẩm |  | 2020-08-01 | 2020-11-08 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 70
3.1 | Xây dựng bản đặc tả thiết kế cho sản phẩm
3.1.1 | Nghiên cứu sản phẩm thực tế tại Lab: Mua 01 sản phẩm Mifi 5G và 01 sản phẩm Wifi 5G CPE của Huawei/HTC để nghiên cứu, phân tích: |  |  |  |  | Hoàn thành mua 02 sản phẩm để nghiên cứu
3.1.1.1 | Mua sản phẩm mấu để nghiên cứu | Mr Phương | 2020-08-01 | 2020-08-25
3.1.1.2 | Phân tích sản phẩm | Mr Tân | 2020-08-25 | 2020-09-10 |  | Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích phần cứng, phần mềm, kiểu dáng công nghiệp
| Phân tích phần cứng |  | 2020-08-25 | 2020-09-10 |  | Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích phần cứng - Các khối chức năng của thiết bị - Thống kê Các IC xử lý của mỗi khối - Phân tích cấu hình sản phẩm: bộ nhớ, tốc độ xử lý - Phân tích layout trên bản mạch, vị trí linh kiện ...
| Phần mềm (firmware/software) |  | 2020-08-25 | 2020-09-10 |  | Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích phần mềm - chức năng của sản phẩm - giao diện người dùng của sản phẩm -...
| Kiểu dáng |  | 2020-08-25 | 2020-09-05 |  | Báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích kiểu dáng công nghiệp - Phân tích kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm: Outdoor, Indoor,…. Phân tích cách sắp xếp các khối trong vỏ Phân tích hiệu vật liệu làm vỏ, tiêu chuẩn vỏ Phân tích thiết kế vỏ ứng dụng với các tính năng của sản phẩm: tản nhiệt, thu phát tín hiệu, tính an toàn.
| Các tiêu chuẩn cần tuân thủ của thiết bị |  | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | Báo cáo các tiêu chuẩn thiết bị cần tuân thủ: - Các tiêu chuẩn chất lượng chung cần tuân thủ: IP, ISO,.. - Tiêu chuẩn an toàn...
3.1.1.3 | Làm việc với Qualcomm để tham khảo các reference design và phương pháp thiết kế, sản xuất sản phẩm | Mr - Phương | 2020-08-01 | 2020-08-25 | 17 | - Bản NDA - Reference design cho thiết bị Mifi 5G và thiết bị 5G CPE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 17
3.1.2 | Nghiên cứu Reference design và kit phát triển sản phẩm cho thiết bị | Mr Tân | 2020-08-25 | 2020-09-24
3.1.2.1 | Nghiên cứu Reference design cho thiết bị Mifi 5G | Mr Tân, Mr Lộc | 2020-08-01 | 2020-08-16
3.1.2.2 | Nghiên cứu Reference design cho thiết bị 5G CPE | Mr Tân, Mr Lộc
3.1.2.3 | Mua và nghiên cứu các kit phát triển sản phẩm của Wifi 5G | Mr Tân, Mr Lộc | 2020-08-01 | 2020-09-19
| Mua kit và module phát triển sản phẩm của SIMCOM |  | 2020-08-01 | 2020-08-25
| Nghiên cứu tài liệu phát triển sản phẩm của SIMCOM: đọc hiểu phần cứng và các sample code |  | 2020-08-01 | 2020-08-25
| Thực hiện sử dụng kit phát triển để chạy một số tính năng |  | 2020-08-25 | 2020-09-19
3.1.3 | Xây dựng bản đặc tả thiết kế cho sản phẩm |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
3.1.3.1 | Xây dựng đặc tả thiết kế sơ đồ khối, thiết kế mạch nguyên lý mạch in | Mr Tân | 2020-08-25 | 2020-09-14 |  | Bản đặc tả thiết kế mạch nguyên lý, mạch in cho sản phẩm
3.1.3.2 | Xây dựng đặc tả thiết kế Firmware | Mr Phương, Mr Lộc | 2020-08-25 | 2020-09-30 |  | Bản đặc tả thiết kế firmware cho sản phẩm
3.2 | Thiết kế sản phẩm
3.2.1 | Thiết kế mạch nguyên lý, mạch in, bomlist cho sản phẩm | Mr Tân | 2020-08-25 | 2020-10-24 | 44 | File thiết kế sơ đồ nguyên lý, mạch in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 44
3.2.2 | Thiết kế Firmware | Mr Phương, Mr Lộc | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 54 | File source cho sản phẩm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 100 | 0 | 54
3.2.3 | Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm | Mr Phương Mrs Hằng | 2020-10-24 | 2020-11-23 | 21 | Bản mô tả bài toán thiết kế cho sản phẩm File thiết kế kĩ thuật chi tiết, thiết kế 3D cho sản phẩm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 21
4 | Chế tạo sản phẩm mẫu và thử nghiệm sản phẩm mẫu |  | 2020-10-24 | 2020-12-25 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | 1900-12-15 | [14 empty] | TRUE | 300 | 0 | 45
4.1 | Chế tạo, hoàn thiện sản phẩm mẫu | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | TRUE | 300 | #VALUE! | #VALUE!
4.1.1 | Mua vật tư linh kiện, Lắp ráp, chế tạo sản phẩm mẫu | Mr Tân, Mr Quý | 2020-10-24 | 2020-12-08
4.1.2 | Đo kiểm tra và hiệu chỉnh sản phẩm | Mr Tân | 2020-12-08 | 2020-12-15
4.1.3 | Chỉnh sửa thiết kế (nếu có) và hoàn thiện sản phẩm | Mr Tân
4.2 | Thử nghiệm sản phẩm | Mr Tân | 2020-12-25 | 2020-12-25
4.2.1 | Xây dựng các testcase để đánh giá sản phẩm | Mr Hoàn | 2020-11-08 | 2020-11-30
4.2.2 | Thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo các testcase
5 | Sản xuất thử nghiệm sản phẩm
5.1 | Chuyển bị nguyên vật liệu theo BOM list
5.2 | Đặt gia công PCB, vỏ thiết bị
5.3 | Sản xuất, lắp ráp PCBA
5.4 | Nạp firmware, đo kiểm tra, tuning thiết bị
5.5 | Lắp ráp thành phẩm và đo kiểm tra chức năng, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.
5.6 | Đóng gói
6 | Phân phối
7 | Bảo hành sửa chữa
4.3 | Tính toán giá thành sản phẩm | Mr Quý | 2020-11-23 | 2020-12-08 |  | Bảng tính giá thành sản phẩm
4.4
Note on B31: PDV:

## Calc (hidden)
|  | Days Complete | Date Complete
TRUE | 100 | #VALUE! | #VALUE! | TRUE
TRUE | 300 | 0 | 2020-07-31
TRUE | 300 | 0 | 2020-07-31
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 100 | 0 | 2020-08-14
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | 0 | 2020-07-31
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 100 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | 0 | 2020-08-24
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 100 | 0 | 2020-08-24
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | #REF! | #REF!
TRUE | 300 | 0 | 2020-10-23
TRUE | 300 | #VALUE! | #VALUE!

## Copyright-2 (hidden)
Need help? Please see this page for information:
https://exceltemplate.net/support/